数字人模型AI自动化处理规划

# 一、阶段整体说明

## 1.1 当前阶段：一期工程（本次实施范围）

核心定位：搭建以 Python 主控调度端为流程控制核心、基于 MCP (Model Context Protocol)协议实现引擎通信的 “输入端 - 自动化处理端 - 输出端” 轻量化 AI 自动化流水线。通过标准化通信通道向 Blender 引擎注入自动化指令，同时预留大模型原生接入扩展能力，全流程打通从原始数据输入到标准基础模型输出的完整链路，依托 AI 与自动化脚本替代人工重复工序，实现数字人制作流程的端到端提效。

业务范围与能力边界

输入端：仅接入两类数据源，分别为相机矩阵采集图像数据、AI 生成数字人高模，本阶段不拓展其他数据格式与外部模型接入能力。

处理端：完整落地图像预处理、网格体素修复、智能重拓扑（均匀网格化）、低模 UV 自动展开、全自动纹理烘焙、AI 纹理接缝重绘全流程。本阶段核心目标为实现流程无人值守跑通，产出几何结构健康、无大面积纹理坏死的基础可读模型。

注意：本阶段不针对骨骼绑定开展专项眼眶、面部流向优化工作。模型布线、人物姿态均基于原始输入数据自然生成输出，不开展姿态矫正、模型对称修正、绑定级合规拓扑布线等深度定制处理。

输出端：统一输出 OBJ 格式三维模型，以及配套贴图文件夹。

## 1.2 后续阶段扩展内容（远期规划，非本期实施）

后续阶段将针对一期流水线完成能力升级、功能拓展与质量拔高，分阶段完善全场景商用能力，具体规划如下：

输入端扩展：兼容更多类型、更多格式的人物原始数据，支持第三方三维模型文件接入。

处理端能力升级：实现拓扑体系优化、面部器官自动装配对位、姿态标准化、模型自动对称修复，搭建高精度 PBR 材质体系。

输出端扩展：增加FBX、GLB 等主流三维格式导出能力，深度适配 i3D、UE、Unity 等商用引擎。

整体定位升级：将基础自动化流水线迭代升级为商用级全链路数字人自动化生产平台。

# 二、项目具体内容及分阶段实施计划

## 2.1项目总体目标

本项目旨在搭建一套 AI 驱动的数字人模型全流程自动化管线，构建相机矩阵采集高模、AI 直接生成高模两条并行研发路线。核心覆盖图像预处理、网格清洗、智能重拓扑、低模 UV 展开、纹理烘焙、AI 纹理接缝重绘、标准化模型输出全链路。

项目核心改造逻辑为，将传统重复性人工修模、调拓扑、展 UV 的工序，转化为依托主控调度端模块，通过 MCP 协议/内嵌通信组件向 Blender 动态注入核心算法的轻量化自动化管线，支持独立脚本化封装与无人值守批量部署，彻底解决传统数字人制作工序繁琐、人工成本高、效率低下的行业痛点。

## 2.2项目整体架构

项目采用「双输入源头 + 统一 MCP 自动化后处理管线」整体架构，双路线并行输入、统一管线标准化处理，保障输出模型质量统一、流程高效可控。

其中，统一自动化后处理管线采用三层解耦架构设计：

控制层：以基于 Python 开发的主控调度端为核心，负责全局 I/O 管理、业务状态机流转、外部 AI 服务（ComfyUI、生成式建模平台）异步调度，以及进程级隔离与异常防护机制，同时预留大模型原生接入扩展能力。

协议层：采用 MCP (Model Context Protocol) 开放通信架构，作为解耦的标准化双向桥梁。主控调度端通过 MCP 协议向 Blender 3D 引擎实时注入动态可编程指令；同时引擎通过 MCP 将当前视口网格状态、Traceback 报错信息反向回传至主控端，天然兼容研发期 “可视化交互调试” 与产线期 “一键独立打包运行” 两种工作模式。

执行层：以 Blender 为核心图形计算引擎，专门承载网格处理、重拓扑、UV 展开、纹理烘焙等重度图形学解算任务。

路线一：相机矩阵采集高模（摄影测量路线）

基于多视角摄影测量技术，通过相机阵列采集真实人物图像数据，经点云重建算法生成高密度数字人高模，作为核心输入数据源之一。

路线二：AI 生成高模（生成式建模路线）

依托混元 3D、Tripo AI、Rodin 等主流 AI 生成平台，通过主控调度端 API 异步调用能力，实现文本、图片指令一键批量生成高密度数字人高模，拓展模型输入来源。

统一 MCP 后处理管线

两条输入路线产出的原始高模，均通过主控调度端搭建的标准化通信通道驱动 Blender 引擎，标准化执行「去噪修复 → 重拓扑 → UV展开 → 纹理烘焙 → 纹理重绘 → 标准化输出」全流程。

## 2.3分阶段里程碑实施计划

### 第一阶段：MCP 开发环境搭建与通信通路验证

核心目标：完成主控调度端与 Blender MCP 服务的稳定对接配置，实现代码实时驱动 3D 视口渲染与网格生成，打通基础通信链路。

1. 核心任务明细

环境配置：部署 GPU 计算环境，在本地 Blender 客户端搭建并开启 MCP 服务端，同时在主控调度端编辑器配置文件中完成 MCP 通道挂载，建立双向通信基础。

通路测试：通过代码远程向 3D 视口注入模型生成指令，验证主控调度端模块可正常创建、操控空间几何体，确认通信链路稳定可用。

### 第二阶段：相机原始数据 AI 自动化批处理与三维重建

核心目标：针对原始相机图像输入数据（jpg、png、heif），调用外部 AI API 完成批量降噪、生成式超分、高清白膜遮罩抽取，优化原始图像质量；随后由主控调度端异步调度摄影测量重建核心，全自动解算点云并生成高密度初始网格模型，彻底打通“照片到三维模型”的底层链条。

2.1 核心处理模块

图像去噪与超分：主控调度端自动调用外部 SUPIR / AuraSR API，在完整保留皮肤毛孔等细节特征的前提下，完成图像生成式高画质放大，提升图像分辨率与清晰度。

纹理增强与遮罩提取：调用 Flux-ControlNet-Tile 模型完成多视角图像的细节增强与画质统一，消除单张图像的采集噪点，保障多视角画质一致性；通过 SAM 2 API 实现批量一键抠图，精准提取高清前景主体遮罩（Mask）。

摄影测量网格重建：主控调度端自动将优化后的图像组与 Alpha 遮罩输入至重建引擎（如 RealityCapture CLI / Metashape API），全自动后台运行影像定向、对齐匹配、高密度点云解算及精细网格生成，一键重构摄影测量高模。

2.2 阶段关键交付物清单

输入资产：相机采集的原始图像组

输出产物：优化、抽离遮罩的高清预处理图像组（含配套 Alpha 遮罩图）及原始摄影测量高模网格

### 第三阶段：模型预处理模块的 AI 自动化研发（网格核心清洗）

核心目标：自动化解决网格孔洞、重叠面、非流形结构、自相交等致命几何问题，通过主控模块注入清洗逻辑，输出拓扑结构健康的模型单层外壳，规避后续烘焙瑕疵。本阶段同时承接摄影测量重建高模与 AI 生成原生高模两类输入资产，执行统一的网格清洗标准化处理。

3.1 AI 去噪修复功能模块

网格体素化外壳融汇（Voxel Remesh）：通过脚本驱动底层体素重构接口，强制融合模型内部杂乱的自相交面、重叠面，生成光滑连续的模型单层外壳，是避免纹理烘焙产生斑块的核心关键步骤。

修补检测优化：自动检测并补齐模型漏扫孔洞（如脚底、接缝处等常见缺陷位置），一键统一全局面法线方向，规范模型基础几何结构。

3.2 阶段关键交付物清单

输入资产：原始高模网格

输出产物：经核心清洗与体素化外壳融汇处理后的几何健康高模网格

### 第四阶段：模型自动重拓扑与低模 UV 展开模块的 AI 自动化研发

核心目标：自动化将数十上百万面的原始高模重构为布线均匀的四边面低模，同时完成 UV 展开与高空间利用率排布，实现模型轻量化与结构规整化。

4.1 核心技术指标

面数控制：通过独立配置文件自定义参数，适配不同使用场景，游戏级模型控制在3w-8w面，影视级代理低模控制在30w面。

四边面比例：目标占比≥85%，整体网格分布均匀、布线规整，无明显拉伸、扭曲问题。

UV利用率：≥80%，杜绝极度碎片化、错位、重叠等劣质 UV 结构。

4.2 工具选型与主控驱动策略

通过主控调度端 API 触发 Quad Remesher 工具，执行全自动模型重拓扑运算，生成规整四边面低模；随后通过自适应 UV 投影算法完成低模自动展 UV，再调用 UVPackmaster 3 组件完成 GPU 加速的 UV 岛启发式打包，最大化 UV 空间利用率。

4.3 阶段关键交付物清单

输入资产：原始高模网格

输出产物：拓扑后低模网格

### 第五阶段：纹理烘焙与材质优化模块的 AI 自动化研发

核心目标：将高模细节通过投影烘焙方式迁移至低模贴图，同时调用外部 ComfyUI API 扩散模型 Inpainting 能力，智能抹平自动化拓扑产生的 UV 拼接硬接缝，实现材质纹理无缝效果。

5.1 核心烘焙与 AI 纹理重绘模块

全自动多图谱烘焙：主控调度端注入并发烘焙指令，精准控制射线投射距离，一键批量生成低模法线贴图（Normal Map）、固有色贴图（Color Map）两类核心 PBR 贴图。

AI 纹理接缝智能修复：贴图导出完成后，主控脚本异步调用后台 ComfyUI API 服务，运行 Flux-Inpainting 模型，对低模贴图中 UV 岛边缘对应的接缝区域进行智能重绘修复，补充边缘像素细节、消除烘焙产生的色差断裂与硬边痕迹；修复完成后自动将贴图回填至 Blender 材质节点中，保障纹理完整性与材质链路闭环。

5.2 阶段关键交付物清单

输入资产：低模白模网格

输出产物：带材质贴图组的网格

### 第六阶段：整体 AI 自动化方案整合（控制管道总控）

核心目标：将各阶段独立 Python 脚本整合为统一总入口程序，引入进程隔离与自动垃圾回收机制，解决批量处理过程中内存溢出、程序卡死问题，同时增加容错重试机制，提升管线稳定性。

6.1 管线整合与容错核心配置

配置驱动设计：新建 config.json 配置文件，统一管理模型面数、贴图分辨率等核心参数，后续测试不同模型、调整参数仅需修改配置文件，无需改动核心业务代码，提升迭代效率。

进程隔离与报错自愈：每完成网格清洗、拓扑重构、纹理烘焙等核心阶段运算，主控程序强制释放引擎上下文并执行内存垃圾回收（GC），规避内存累积占用问题。针对不可控网格运算报错，主控调度端自动捕获异常信息，下调参数后原位重试（最大重试3次），重试失败则自动跳过并记录日志，保障批量任务持续运行。

6.2 阶段关键交付物清单

输出产物：支持一键启动、config.json 参数重载、自带容错自愈能力的全模块自动化总控程序，以及自动化运行样板资产包（含全套运行日志、中间模型文件、材质关联成品）

### 第七阶段：整体测试与优化闭环

核心目标：依托多类型测试数据集开展全自动压力测试，验证管线稳定性、模型导出格式兼容性，完成全流程问题优化闭环，确保流水线可稳定批量落地使用。

7.1 全维度测试体系

采用低成本、高效率的数据集搭建方案，快速完成全场景测试覆盖：

路线一测试源：2组真实拍摄数据 ，重点验证几何清洗、网格修复模块的适配性。

路线二测试源：2组通过 Tripo AI / 混元 3D 生成的原生 AI 高模，测试流水线大吞吐量场景下的运行稳定性。

7.2 阶段关键交付物清单

输入资产：4组混合源未加工原始图像/高模资产

输出产物：4组完整数字人成品资产

# 三、附录：核心技术工具参考清单

| 类别 | 主力工具/技术 (2026年最新) | 核心用途 |
| --- | --- | --- |
| 管线自动化编排 | Blender MCP 通信架构核心 / Python 主控调度端 | 以 Python 主控调度端为流程核心，基于 MCP 通信架构实现与 Blender 的解耦交互，提供代码动态注入、场景树控制、数据无损转储、报错实时捕获能力，支撑全流程自动化调度 |
| 图像预处理与超分 | SUPIR / AuraSR / SAM 2 | 实现人物主体高精遮罩提取、多视角原始照片生成式毛孔画质重构，优化前置输入图像质量 |
| 摄影测量网格重建 | RealityCapture CLI / Agisoft Metashape API | 对批量优化后的 2D 图像与遮罩进行点云解算、特征匹配，后台一键自动合成高密度原始 3D 高模网格 |
| 网格体素清洗 | Blender Voxel Remesh 接口 / PyMeshLab | 完成模型几何缺陷修复、自相交面强制融汇成壳、扫描漏洞封闭修补，保障模型拓扑健康度 |
| AI 重拓扑与 UV | Quad Remesher (Blender) + UVPackmaster 3 | 自动生成高规整度四边面低模，通过GPU算法最大化提升UV空间利用率，输出标准化UV布局 |
| 纹理烘焙与 AI 材质 | Blender Bake 核心 + ComfyUI API | 实现法线、固有色多图谱一键投影烘焙，依托 Flux-Inpainting 模型智能消除UV拼接接缝，生成无缝PBR材质 |